Утверждаю

Директор МОУ « СОШ с.Лобки

Ершовского района Саратовской области»

________/Г.А..Щелкова /

План

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ с.Лобки

в 2010-2012г

| Направление мероприятий | Содержание работы | Предлагаемые сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (внесение изменений в Устав и соответствующие положения). 3. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования. | Февраль- апрель 2011 Август-сентябрь,2011 Январь 2011 |  |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1. Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Август 2011 |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1. Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 3. Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | Ноябрь 2010 По отдельному плану инновационной работы |  |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1. Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2. Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3. Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | Август 2011 август,2011 не реже 1 раза в четверть |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1. Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2. Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Декабрь2010 Весь период Январь- апрель 2011 |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. 3. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования. 4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Май,2012 Весь период Не реже 1 раза в четверть |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1. Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3. Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | Январь –март 2011 |  |